## Slide 1: 3. MANAJEMEN PROYEK
TIK: Setelah mengikuti pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu : menjelaskan, menguraikan dan memahami, profil perusahaan global”Bechtel Group”,pentingnya manajemen proyek,perencanaan proyek,penjadwalan proyek,pengendalian proyek dengan tehnik manajemen proyek yang menggunakan tehnik PERT dan CPM,menentukan jadwal proyek,Varibilitas dalam waktu serta kritik terhadap PERT dan CPM

## Slide 2
Manajemen proyek memberikan keunggulan bersaing bagi Bechtel
Bechtel (San Francisco) perusahaan dengan fenomena global (bersaing berbasis waktu perbaikan kualitas yang terrus menerus= pengelola kelas dunia untuk kontruksi yang rumit dan kompleks mis.pembangunan jalur kereta api antar London dan terowongan Channel $4,6 milyar
Program pengadaan Global (pemilihan jaringan dan pemasok) dari 40 negara di lima benua.
Kemampuan Manajemen proyek yang luar biasa yang telah menunjukkan keunggulan bersaingnya.

## Slide 3
Pentingnya Manajemen Proyek
Proyek = satu kejadian unik terhadap pengembangan produk /jasa baru atau dapat didefinisikan sebagai sederetan tugas yang diarahkan kepada suatu hasil utama.
Organisasi proyek = organisasi yang dibentuk untuk memastikan bahwa proyek mendapatkan perhatian manajemen yang semestinya
Ada tiga fase manajemen proyek : 1. Perencanaan,2. penjadwalan,3. Pengendalian

## Slide 4
3. Perencanaan Proyek
Organisasi proyek akan bekerja dengan baik bila: 1. Pekerjaan dapat didefinisikan dengan sasaran dan target waktu khusus.2. pekerjaan yang tidak biasa dalam organisai.3. pekerjaan merupakan tugas yang kompleks dan saling berhubungan dan memerlukan keterampilan khusus. 4. proyek bersifat seentara tapi penting bagi organisasi. 5. proyek meliputi semua lini organisasi.
ManajerProyek = bertanggung jawab memastikan: 1. seluruh kegiatan selesai dalam urutan yang tepat dan waktu yangtepat.2. proyek selesai sesuai dengan anggaran.3. memenuhi sasaran kualitas.4.SDM dalam proyek mendapatkan arahan, motivasi dan informasi
Struktur pecahan Kerja, setelah menetapkan tujuan proyek selanjutnya adalah memecah proyek menjadi bagaian yang dapat dikelola dengan baik, atau struktur pecahan kerja =membagi proyek menjadi komponen yang lebih detai lagi.

## Slide 5
4. Penjadwalan Proyek= pengurutan dan pembagian waktu seluruh kegiatan proyek ( menunjukkan hubungan, mengidentifikasikan hubungan yang harus didahulukan yang mana mengikuti, menujukkan perkiraan waktu dan biaya,membantu pengunaan orang.uang, dan sumber daya bahan dengan mengidentifikasikan hal@ yang mungkin menghambat proyek.
Memutuskan berapa lama tiap kegiatan memerlukan waktu
Berapa banyak orang dan bahan yang diperlukan pada setiap tahap produksi
Membuat diagram penjadwalan terpisah untuk kebutuhan personel berdasarkan keterampilan ( manajemen,tehnisi) contohnya: Diagram Gantt adalah diagram perencanaan yang digunakan untuk penjadwalan sumber daya dan alokasi waktu.
Diagram Gantt memastikan :1. semua kegiatan telah direncanakan.2. urutan kinerja telah diperhitungkan.3. perkiraan waktu kegiatan telah tercatat.4. keseluruhan waktu proyek telah dibuat.
PERT dan CPM adalah tehnik jaringan yang mampu mempertimbangkan hubungan dan ketergantungan dari seluruh kegiatan yang rumit dan kompleks

## Slide 6
Pengendalian Proyek
Pengendalian proyek apapun, melibatkan pengawasan ketat terhadap sumber daya, biaya,kualitas dan anggaran.
Umpan balik untuk merevisi rencana proyek dan sumber daya kemana yang paling diperlukan.

## Slide 7
6. Tehnik Manajemen Proyek : PERT dan CPM
PERT( program evaluation and review tehnique) atau tehnik evaluasi dan ulasan program = adalah tehnik manajemen proyek yang menggunakan tiga perkiraan waktu untuk tiap kejadian.
CPM( critical path method) atau metode jalur kritis =adalah tehnik manajemen proyek yang menggunakan hanya satu faktor waktu perkegiatan.
Jalur kritis adalah jalur waktu terpanjang melalui suatu jaringan.

## Slide 8
Rangka pikiran PERT dan CPM
Mendefinisikan proyek dan menyiapkan struktur pecahan kerja.
Membangun hubungan antar kegiatan ,memutuskan kegiatan mana lebih dulu, mana yang mengikuti.
Menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan kegiatan.
Menetapkan perkiraan waktu dan biaya untuk tiap kegiatan.
Menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan atau jalur kritis.
Menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalianproyek.

## Slide 9
PERT dan CPM penting karena:
Kapan seluruh proyek selesai?
Kegiatan mana yang paling penting, jika tidak selesai membuat keseluruhan proyek tertunda?
Yang mana yang tidak kritis?
Berapa besar kemungkinan proyek selesai pada waktu tertentu?
Pada tanggal tertentu apakah proyrk tetap pada jadwal,lambat atau cepat?
Pada waktu tertentu apakah penggunaan anggaran seidkit,sama atau lebih dari anggaran?
Apakah cukup sumber daya untuk menyelesaikan anggarantepat pada waktunya?
Jika proyek dapat diselesaikan dalam waktu yang dipersingkat, bagaimana mencapai hal itu dengan biaya yang seminimal mungkin?

## Slide 10
Diagram Jaringan Dan Pendekatan
PERT dan CPM membagi keseluruhan proyek menjadi kegiatan menurut pecahan kerja.
Ada dua pendekatan untuk menggambarkan jaringan proyek :
Kegiatan pada titik (AON atau activity-on-node) dimana titik menunjukkan kegiatan dimana kegiatan memerlukan waktu dan biaya.
Kegiatan pada panah (AOA atau activity on arraw) pada AOA panah menunjukkan kegiatan.
Kegiatan dummy adalah kegiatan yang tidak mempunyai waktu ,yang diselipkan ke dalam jaringan untuk menjaga logika pada jaringan.lihat contoh

## Slide 11
7. Menentukan Penjadwalan Proyek
Pertama kita harus mengetahui jalur kritis sebuah proyek dengan menghitung dua waktu awal dan akhir untuk setiap kegiatan. Hal ini didefinisikan sbb:
Mulai terdahulu( earliest start-ES)=waktu terdahulu suatu kegiatan dapat dimulai,dengan asumsi semua pendahulu sudah selesai.
Selesai terdahulu (ealiest finish-EF)= waktu terdahulu suatu kegiatan dapat selesai
Mulai terakhir (latest start-LS)=waktu terakhir suatu kegiatan dapat dimulai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek
Selesai terakhir(Latest finish-LF) waktu terakhir suatu kegiatan dapat selesai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek.
Kita akan menggunakan proses two-pass untuk menentukan jadwal proyek :
Forward Pass atau mengidentifikasikan waktu-waktu terdahulu.aturan waktu mulai terdahulu,sebelum suatu kegiatan dapat dimulai, semua pendahulu langsung nya harus diselesaikan.
Jika suatu kegiatan hanya memiliki satu pendahulu lansung,ES-nya sama dengan EF dari pendahulunya.
Jika suatu kegiata mempunyai beberapa pendahulu langsung ,ES-nya adalah nilai maksimum dari semua EF pendahulunya