## Slide 1: MANAJEMEN PROYEK
TUJUAN BELAJAR:SETELAH MENYELESAIKN
MATA KULIAH INI MAHASISWA DIHARAPKAN MAMPU:

## Slide 2
MENDEFINISIKAN
STRUKTUR PECAHAN KERJA
JALUR KRITIS
JARINGAN AOA DAN AON
FORWARD DAN BACKWARD PASSES
FARIABILITAS WAKTU KEGIATAN
MENGURAIKAN
PERAN SORANG MANAJER PROYEK
TEHNIK EVALUASI DAN ULASAN PROGRAM
METODE JALUR KRITIS

## Slide 3
GARIS BESAR PEMBAHASAN:
1.PROFIL PERUSAHAAN GLOBAL: BECHTEL GROUP
DI USIA KE-105,BECHTEL YANG BERBASIS DI SAN FRANCISCO ADALAH PENGELOLA KELAS DUNIA UNTUK PROYEK KONSTRUKSI DAN REKAYASA YANG KOMPLEKS.DENGAN PROYEK YANG BERNILAI MILYARAN DOLLAR,BECHTEL DIKENAL KARANA PEMBUATAN KONTRUKSI PADA HOOVER DAM DAN PROYEK TEROWONGAN BOSTOM CENTRAL DAN TERAKHIR ADALAH PEMBANGUNAN KEMBALI INFRASTRUKTUR MINYAK DAN GAS KUWAIT SETELAH INVASI IRAK.

## Slide 4
PENTINGNYA MANAJER PROYEK
BECHTEL,HARD ROCK ADALAH CONTOH PERUSAHAAN YG MENHADAPI FENOMENA MODERN:KOMPLEKSITAS PROYEK YNG SEMAKIN BERTAMBAH DAN SIKLUS HIDUP PRODUKSI YANG SEMAKIN MENURUN,PERUBAHAN INI BERASAL DARI KEWASPADAAN TERHADAP NILAI STRATEGIS PERSAINGAN BERBASIS WAKTU DAN PERBAIKAN KUALITAS YANG TERUS MENERUS.SETIAP PENGEMBANGAN PRODUK/JASA BARU ADALAH KEJADIAN YANG UNIK-MENJADI SEBUAH PROYEK.
PENJADWALAN ADALAH TANTANGAN YANG SULIT, RESIKO KELEBIHAN DAN KETERLAMBATAN ADALAH AKIBAT DARI PENJADWALAN DAN PENGENDALIAN YANG BURUK.
MANAJEMEN PROYEK MELIPUTI TIGA FASE:
1.PERENCANAAN,FASE INI MENCAKUP PENETAPAN SASARAN,MENDEFINISIKAN PROYEK,DAN ORGANISASI TIM.
2.PENJADWALAN.FASE INI MENHUBUNGKAN ORANG,UANG,DAN BAHAN UNTUK KEGIATAN KHUSUS DAN MENHUBUNGKAN MASING MASING KEGIATAN SATU DENGAN YANG LAIN.
3.PENGENDALIAN,DISISNI PERUSAHAAN MENGAWASI SUMBER
DAYA,BIAYA,KUALITAS DAN ANGGARAN,MEREVISI DAN MERUBAH RENCANA,AGAR DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN WAKTU DAN BIAYA.

## Slide 5
3.PERENCANAAN PROYEK
PROYEK DAPAT DIDEFINISAKAN SEBAGAI SEDERETAN TUGAS YANG DIARAHKAN KEPADA SUATU HASIL UTAMA.ORGANISASI PROYEK DIBENTUK UNTUK MEMASTIKAN PROGRAM YANG TELAH ADA TETAP BERJALAN LANCAR SECARA HARIAN DAN MEMASTIKAN BAHWA PROGRAM MENDAPATKAN MANAJEMEN DAN PERHATIAN YANG SEMESTINYA.
ORGANISASI PROYEK AKAN BEKERJA BAIK BILA:
1.PEKERJAAN DAPAT DIDEFINISIKAN DENGAN SASARAN DAN TARGET WAKTU.
2.PKERJAAN TERSEBUT UNIK ATAU TIDAK BIASA DALAM ORGANISASI YANG ADA.
3.PEKERJAAN MENGANDUNG TUGAS TUGAS KOPLEKS SALING BERHUBUNGAN YANG MEMBUTUHKAN KETRAMPILAN KHUSUS.
4.PROYEK SIFATNYA SEMENTARA TAPI PENTING BAGI ORGANISASI.
5.PROYEK MELIPUTI HAMPIR SEMUA LINI ORGANISASI.

## Slide 6
4.MANAJER PROYEK
MANAJER ADALAH ORANG YANG BERTANGGUNG JAWAB MEMASTIKAN BAHWA:
1.SELURUH KEGIATAN YANG DIPERLUKAN DISELESAIKAN DALAM URUTAN YANG TEPAT DAN WAKTU YANG TEPAT.
2.PROYEK SESUAI DENGAN ANGGARAN
3.PROYEK SESUAI DENGAN HARAPAN KUALITAS
4.ORANG-ORANG MENDAPATKAN MOTIVASI,ARAHAN,INFORMASI.
4.STRUKTUR PECAHAN KERJA (WORK BREAKDOWN STRUKTUR-WBS)
LANGKAH AWAL ADALAH MENETAPKAN TUJUAN PROYEK, SELANJUTNYA ADALAH MEMECAH PROYEK MENJADI BAGIAN-BAGIAN YANG DAPAT DIKELOLAH DENGAN BAIK. PEMBAGIAN PROYEK MENJADI TUGAS KECIL DAN MENJADI LEBIH KECIL LAGI MEMANG SULIT,TETAPI SANGAT PENTING DALAM MENGELOLA PROYEK DAN MEMBUAT PENJADWALAN YANG BERHASIL.
WBS =MEMBAGI PROYEK MENJADI KOMPONEN YANG LEBIH DETAIL LAGI DENGAN MEMBAGINYA MENJADI BAGIAN TERKECIL.
TINGKAT
PROYEK
TUGAS-TUGAS UTAMA PADA PROYEK
SUB-SUB TUGAS PADA TUGAS UTAMA
KEGIATAN ATAU PAKET KERJA YANG HARUS DISELESAIKAN.

## Slide 7
5. PENJADWALAN PROYEK
PENJADWALAN PROYEK MELIPUTI PENGURUTAN DAN PEMBAGIAN WAKTU UNTUK SELURUH KEGIATAN PROYEK.PADA TAHAP INI MANAJER MEMUTUSKAN BERAPA LAMA TIAP KEGIATAN MEMERLUKAN WAKTU DAN BERAPA BANYAK ORANG DAN BAHAN YANG DIPERLUKAN PADA TIAP TAHAP PRODUKSI.
PENDEKATAN YANG POPULER ADALAH DIAGRAM GANTT ,ADALAH CARA BERBIAYA RENDAH . DIAGRAM GANTT ADALAH CONTOH TEHNIK NON MATEMATIS YANG BANYAK DIGUNAKAN DAN SANGAT POPULER DIKALANGAN PARA MANAJER KARENA SEDERHANA DAN MUDAH DIBACA.(PERENCANAAN PENJADWALAN SUMBER DAYA DAN WAKTU)YANG DAPAT MEMBANTUMANAJER MEMASTIKAN:
SEMUA KEGIATAN TELAH DIRENCANAKAN
URUTAN KINERJA TELAH DIPERHITUNGKAN
PERKIRAAN WAKTU KEGIATAN TELAH TRECATAT
KESELURUHAN WAKTU PROYEK TELAH DIBUAT
INTINYA PENJADWALAN PROYEK MEMBANTU:MENUNJUKKAN HUBUNGAN TIAP KEGIATAN:IDENTIFIKASI URUTAN KEGIATAN :PERKIRAAN BIAYA DAN WAKTU YNG REALISTIS TIAP KEGIATAN:MEMBANTU PENGUNAAN ORANG,UANG,DAN SUMBER DAYA BAHAN UNTUK IDENTIFIKASI JALUR KRITIS YG BISA MENHAMBAT SUATU PROYEK.

## Slide 8
6. PENGENDALIAN PROYEK
PENGENDALIAN MELIBATKAN PENGAWASAN KETAT PADA SUMBER DAYA, BIAYA, KUALITAS DAN ANGGARAN SERTA MENJADI UMPAN BALIK UNTUK MEREVISI RENCNA PROYEK DAN PENGATURAN SUMBER DAYA KEMANA PALING DIPERLUKAN LAPORAN PERT/CPMYANG SUDAH TERKOMPUTERISASI,DIMANA PROGRAM KOMPUTER INI MENHASILKAN BERBAGAI LAPORAN YANG LUAS SEPERTI, DETAIL BIAYA PECAHAN KERJA TIAP TUGAS, KURVA PEKERJA TOTAL,TABEL DISTRIBUSI BIAYA, BIAYA FUNGSIONAL, PERAMALAN BAHAN MENTAH DAN PEMBELANJAAN, LAPORAN VARIANS,ANALISIS WAKTU, DAN LAPORAN STATUS KERJA. BEBERAPA TEHNIK PENGENDALIAN PROYEK:
TEHNIK EVALUASI DAN ULASAN PROGRAM(PERT)ADALAH TEHNIK MANAJEMEN PROYEK YANG MENGUNAKAN TIGA PEKIRAAN WAKTU UNTUK TIAP KEGIATAN.
DAN METODE JALUR KRITIS ATAU JALUR WAKTU TERPANJANG MELALUI SUATU JARINGAN(CPM) ADALAH TEHNIK MANAJEMEN PROYEK YANG MENGUNAKAN HANYA SATU FAKTOR WAKTU PERKEGIATAN TEHNIK INI DIKEMBANGKAN THN 1950 UNTUK MEBANTU MANAJER MEMBUAT PENJADWALAN MEMONITOR,DAN MENGENDALIKAN PROYEK BESAR DAN KOMPLEKS.CPM (1957)OLEH J.E.KELLY DARI REMINGTON RAND DAN MR.WALKER DARI DuPONT DAN PERT(1958) OLEH BOOZ,ALLEN,DAN HAMILTON UNTUK NAVI AS.

## Slide 9
RANGKA PIKIRAN PERT dan CPM
ENAM LANGKAH DASAR:
MENDEFINISIKAN PROYEK DAN MENYEDIAKAN STRUKTUR PECAHAN KERJA.
MEMBANGUN HUBUNGAN ANTARA KEGIATAN,YG MANA DIDAHULUKAN DAN MANA YANG MENGIKUTI
MENGAMBARKAN JARINGAN YG MENHUBUNGKAN KESELURUHAN KEGIATAN.
MENETAPKAN PERKIRAAN WAKTU DAN BIAYA UNTUK TIAP KEGIATAN.
MENGHITUNG JALUR WAKTU TERPANJANG MELALUI JARINGAN
MENGUNAKAN JARINGAN UNTUK MEMBANTU PERENCANAAN,PENJADWALAN,DAN PENGENDALIAN PROYEK.
LANGKAH KE -5 MENENTUKAN JALUR KRITIS ADALAH BAGIAN UTAMA DALAM PENGENDALIAN PROYEK, KEGIATAN PADA JALUR KRITIS MEWAKILI TUGAS YANG AKAN MENUNDA KESELURUHAN PROYEK, KECUALI BILA DAPAT DISELESAIKAN TEPAT WAKTU.MANAJER MENHITUNG TUGAS DAN MENGIDENTIFIKASIKAN KEGIATAN YANG KURANG PENTING DAN MELAKUKAN PERENCANAAN ULANG, PENJADWALAN ULANG DAN MENGALOKASIKAN ULANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN UANG.

## Slide 10
MESKIPUN PERT DAN CPM BERBEDA PADA KONSTRUKSI JARINGAN, TUJUAN MEREKA SAMA YAITU MEMBANTU MANAJER MENJAWAB PERTANYAAN2 : KAPAN KESELURUHAN PROYEK AKAN SELESAI, MANA JALUR KRITIS, YANG MANA TIDAK KRITIS, BERAPA BESAR KEMUNGKINAN PROYEK SELESAI PADA WAKTU TERTENTU, PADA WAKTU TERTENTU APAKAH PROYEK SELESAI LEBIH CEPAT, LAMBAT ATAU TEPAT WAKTU DAN BIAYA,APAKAH CUKUP SUMBER DAYA UNTUK MENYELESAIKAN PROYEK, BAGAIMANA CARA MENYELESAIKAN PROYEK LEBIH CEPAT DENGAN BIAYA YANG PALING MINIMAL.
2. DIAGRAM JARINGAN DAN PENDEKATAN
1.LANGKAH PERTAMA PADA PERT DAN CPM ADALAH MEMBAGI PROYEK MENJADI KEGIATAN KECIL ATAU PECAHAN KERJA (CONTOH 1.HAL 82 DAN TABEL 3.1) .DUA(2) PENDEKATAN UNTUK MENGAMBARKAN JARINGAN PROYEK:
KEGIATAN PADA TITIK(ACTIVITY-ON-NODE-AON)YAITU DIAGRAM JARINGAN DIMANA TITIK MENUNJUKKAN KEGIATAN(KEGIATAN MEMERLUKAN WAKTU DAN SUMBER DAYA.
KEGIATAN PADA PANAH (ACTIVITY-ON- ARROW- AOA) YAITU DIAGRAM JARINGAN DIMANA PANAH MENUNJUKKAN KEGIATAN .TITIK MEWAKILI WAKTU MULAI DAN SELESAINYA SUATU KEGIATAN ATAU KEJADIAN YANG TIDAK MEMERLUKAN WAKTU MAUPUN SUMBERDAYA.
CONTOH PADA GAMBAR 3.5

## Slide 11
IV. PADA JARINGAN AOA KADANG-KADANG MEMERLUKAN TAMBAHAN KEGIATAN DUMMY YANG MEMPERJELAS HUBUNGAN .KEGIATAN DUMMY TIDAK MEMERLUKAN WAKTU DAN SUMBER DAYA TETAPI DIPERLUKAN BILA SEBUAH JARINGAN MEMPUNYAI DUA KEGIATAN DENGAN KEJADIAN MULAI DAN AKHIR YANG SAMA, ATAU BILA DUA ATAU LEBIH MENGIKUTI BEBERAPA, TETAPI TIDAK SEMUA , KEGIATAN PENDAHULU.
MENGGAMBARKAN JARINGAN PROYEK SECARA TEPAT MEMBUTUHKAN WAKTU DAN PENGALAMAN. MERUPAKAN LATIHAN YANG BAIK MEMBUAT GAMBAR JARINGAN ,SATU ATURAN PENTING ADALAH MENEMPATKAN TITIK SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA SEMUA PANAH MENUNJUK KEARAH YANG SAMA, ATURAN KEDUA MEMGIKUTI ATURAN KONSEP JARINGAN YAITU BAHWA SEMUA HUBUNGAN TELAH DITUNJUKKAN.
MESKIPUN TIDAK DIPERLUKAN, SANGAT BAIK UNTUK MEMPUNYAI KEGIATAN MULAI DAN SELESAI PADA SATU PROYEK, TERKHUSUS UNTUK WAKTU MULAI DAN SELESAI YANG MEMILIKI DUA KEGIATAN YANG BERSAMAAN.

## Slide 12
2. LANGKAH KEDUA SETELAH PECAHAN KERJA DAN STRUKTUR JARINGAN TELAH DITETAPKAN , LANGKAH SELANJUTNYA ADALAH MENENTUKAN JADWAL PROYEK, ARTINYA KITA MENGIDENTIFIKASIKAN WAKTU MULAI DAN SELESAI TIAP KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN.LANJUTAN DARI CONTOH 1( LIHAT TABEL 3.2 HAL 87), DIASUMSIKAN BAHWA WAKTU PENYELESAIAN SEMUA KEGIATAN DIPERLUKAN WAKTU TOTAL SELAMA 25 MINGGU.KARENA BEBERAPA KEGIATAN DAPAT DILAKUKAN SECARA BERSAMAAN, JELAS BAHWA WAKTU TOTAL PENYELESAIAN DAPAT KURANG DARI 25 MINGGU.UNTUK MENGETAHUI SEBERAPA LAMA PROYEK DPAT DISELESAIKAN KITA MELAKUKAN ANALISA JALUR KRITIS ATAU JALUR WAKTU TERPANJANG ( CRITICAL PATH ANALYSIS ) PADA JARINGAN.

## Slide 13
UNTUK MENGETAHUI JALUR KRITIS , KITA MENGGUNAKAN PROSES TWO- PASS UNTUK MENENTUKAN JADWAL PROYEK SETIAP KEGIATAN.
MENGHITUNG DUA WAKTU AWAL DAN AKHIR UNTUK SETIAP KEGIATAN ATAU FORWARD PASS DAN BACKWARD PASS:
- MULAI TERDAHULU ( EARLIEST START-ES)= WAKTU TERDAHULU SUATU KEGIATAN DAPAT DIMULAI, DENGAN ASUMSI SEMUA PENDAHULU SUDAH SELESAI.
SELESAI TERDAHULU (EARLIEST –FINISH EF) = WAKTU TERDAHULU ATAU SUATU KEGIATAN DAPAT SELESAI
MULAI TERAKHIR( LATEST START- LS )= WAKTU TERAKHIR SUATU KEGIATAN DAPAT DIMULAI SEHINGGA TIDAK MENUNDA WAKTU PENYELESAIAN KESELURUHAN PROYEK
SELASAI TERAKHIR ( LATEST FINISH- LF)= WAKTU TERAKHIR SUATU KEGIATAN DAPAT SELESAI SEHINGGA TIDAK MENUNDA WAKTU PENYELESAIAN KESELURUHAN PROYEK.

## Slide 14
FORWARD PASS ADALAH MENGIDENTIFIKASIKAN WAKTU WAKTU TERDAHULU( LIHAT GAMBAR 3.10 HAL.87 ) ES PADA SUATU KEGIATAN DITUNJUKKAN PADA SUDUT KIRI ATAS DARI TITIK YANG MENANDAI KEGIATAN TERSEBUT. EF DITUNJUKKAN PADA SUDUT KANAN ATAS, WAKTU TERAKHIR, LS DAN LF MASING-MASING DITUNJUKKAN PADA SUDUT KIRI BAWAH DAN SUDUT KANAN BAWAH.
ATURAN WAKTU MULAI TERDAHULU, SEBELUM SUATU KEGIATAN DAPAT DIMULAI, SEMUA PENDAHULU LANGSUNG HARUS SELESAI:
JIKA SUATU KEGIATAN HANYA MEMPUNYAI SATU PENDAHULU LANGSUNG, ES-NYA SAMA DENGAN EF DARI PENDAHULUNYA.
JIKA SUATU KEGIATAN MEMPUNYAI BEBERAPA PENDAHULU LANGSUNG , ES-NYA ADALAH NILAI MAKSIMUM DARI SEMUA EF PENDAHULUNYA , YAITU :
ES = MAX ( EF SEMUA PENDAHULU LANGSUNG )
ATURAN SELESAI TERDAHULU, WAKTU SELESAI TERDAHULU ( EF) DARI SUATU KEGIATAN ADALAH JUMLAH DARI WAKTU MULAI TERDAHULU (ES ) DAN WAKTU KEGIATANNYA ADALAH :
EF =ES + WAKTU KEGIATAN
LIHAT CONTOH 4. HAL 88.

## Slide 15
MESKIPUN FORWARD PASS MEMUNGKINKAN KITA MENENTUKAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK TERDAHULU, IA TIDAK MENGIDENTIFIKASIKAN JALUR KRITIS.UNTUK MENGIDENTIFIKASIKAN JALUR INI , KITA PERLU MELAKUKAN BACKWARD PASS UNTUK MENENTUKAN NILAI LS DAN LF UNTUK SEMUA KEGIATAN.
BACKWARD PASS ADALAH MENENTUKAN WAKTU YANG PALING AKHIR. BACKWARD PASS DIMULAI DENGAN KEGIATAN AKHIR DARI SUATU PROYEK.PERTAMA-TAMA MENENTUKAN NILAI LF -NYA
DIIKUTI DENGAN NILAI LS. DUA ATURAN PENTING :
1. ATURAN WAKTU SELESAI TERAKHIR,ATURAN INI DIDASARKAN KEPADA KENYATAAN BAHWA SEBELUM SUATU KEGIATAN DAPAT DIMULAI, SELURUH PENDAHULU LANGSUNGNYA HARUS DISELESAIKAN.
JIKA SUATU KEGIATAN ADALAH PENDAHULU LANGSUNG BAGI HANYA SATU KEGIATAN, LF-NYA SAMA DENGAN LS DARI KEGIATAN YANG SECARA LANGSUNG MENGIKUTINYA.
JIKA SUATU KEGIATAN ADALAH PENDAHULU LANGSUNG BAGI LEBIH SARI SATU KEGIATAN, MAKA LF ADALAH MINIMUM DARI SELURUH NILAI LS DARI KEGIATAN2 YANG SECARA LANGSUNG MENGIKUTINYA.
LF = MIN ( LS DARI SELURUH KEGIATAN YANG LANGSUNG MENGIKUTINYA )

## Slide 16
2. ATURAN WAKTU MULAI TERAKHIR, WAKTU MULAI TERAKHIR ( LS ) DARI SUATU KEGIATAN ADALAH PERBEDAAN ANTAR WAKTU SELESAI TERAKHIR ( LF ) DAN WAKTU KEGIATANNYA, YAITU :
LS = LF – WAKTU KEGIATAN
LIHAT CONTOH 5 HAL. 90.

## Slide 17
3. LANGKAH KETIGA SETELAH MENENTUKAN JADWAL PROYEK , ADALAH MENEMUKAN JUMLAH WAKTU SLACK ( SLACK TIME ) ATAU WAKTU BEBAS YANG DIMILIKI OLEH SETIAP KEGIATAN MENJADI MUDAH. SLACK ADALAH WAKTU YANG DIMILIKI OLEH SEBUAH KEGIATAN UNTUK BISA DIUNDUR TANPA MENYEBABKAN KETERLAMBATAN PROYEK SECARA KESELURUHAN, SECARA MATEMATIS :
SLACK = LS – ES ATAU SLACK = LF – EF
CONTOH 6, HAL 91 TABEL 3.3
KEGIATAN DENGAN SLACK = 0 DISEBUT KEGIATAN KRITIS DAN BERADA PADA JALUR KRITIS.JALUR KRITIS ( CRITICAL PATH ) ADALAH JALUR TIDAK TERPUTUS MELALUI JARINGAN PROYEK YANG :
MULAI PADA KEGIATAN PERTAMA PROYEK (PADA CONTOH : MULAI )
BERHENTI PADA KEGIATAN TERAKHIR PROYEK ( PADA CONTOH : H )
TERDIRI DARI KEGIATAN KRITIS ( YAITU KEGIATAN YANG TIDAK MEMPUNYAI WAKTU SLACK )

## Slide 18
7.VARIABILITAS PADA WAKTU KEGIATAN (WAKTU KEGIATAN TERGANTUNG PADA VARIABILITAS)
PADA PNDEKATAN CPM,KITA MENGASUMSIKAN BAHWA SEMUA WAKTU KEGIATAN DIKETAHUI DAN TETAP, KARENANYA TIDAK ADA VARIABILITAS WAKTU KEGIATAN, NAMUN DEMIKIAN SANGAT MUNGKIN TERJADI WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN BERVARIASI DAN TERGANTUNG PADA BANYAK FAKTOR.CONTOH PADA KEGIATAN A ( PEMBANGUNAN KOMPONEN INTERNAL) UNTUK RUMAH SAKIT,DIPERKIRAKAN WAKTU PENYELESAIAN 2 MINGGU, TETAPI KETERLAMBATAN BAHAN BAKU, KETIDAK HADIRAN KARYAWAN PENTING , AKAN MENUNDA KEGIATAN INI. DEMIKIAN JUGA PADA KEGIATAN B( MEMODIVIKASI LANTAI DAN ATAP, INI AKAN SANGAT TERGANTUNG PADA KONDISI CUACA. KITA TIDAK DAPAT MENGABAIKAN VARIABILITAS WAKTU PADA AKTIVITAS KITA DALAM MELAKUKAN PENJADWALAN PROYEK, PERT AKAN MENGATASI MASALAH INI.

## Slide 19
TIGA PERKIRAAN WAKTU PADA PERT :
WAKTU OPTIMIS ( OPTIMISTIC TIME ) (a)= ADALAH WAKTU YANG DIBUTUHKAN OLEH SEBUAH KEGIATAN JIKA SEMUA HAL BERLANGSUNG SESUAI RENCANA.DALAM MEMPERKIRAKAN NILAI INI, BIASANYA TERDAPAT PELUANG YANG KECIL( KATAKANLAH 1 / 100) BAHWA WAKTU KEGIATAN AKAN < a.
WAKTU PESIMIS ( PESSIMISTIC TIME ) (b)= ADALAH WAKTU YANG DIBUTUHKAN SEBUAH KEGIATAN DENGAN ASUMSI KONDISI YANG ADA SANGAT TIDAK DIHARAPKAN. DALAM MEMPERKIRAKAN NILAI INI, BIASANYA TERDAPAT PELUANG YANG JUGA KECIL ( JUGA 1/ 100) BAHWA WAKTU KEGIATAN AKAN >b.
WAKTU REALISTIS ( MOST LIKELY TIME ) (m) =PERKIRAAN WAKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENYELESAIKAN SEBUAH KEGIATAN PALING REALISTIS.
4. UNTUK MENEMUKAN WAKTU YANG DIHARAPKAN DI GUNAKAN RUMUS : t = ( a + 4 m + b)/6
5. LIHAT CONTOH 8, HAL 95

## Slide 20
PELUANG PENYELESAIAN PROYEK
VARIASI SANGAT PENTING DALAM PERKIRAAN WAKTU UNTUK BEBERAPA KEGIATAN.VARIASI DALAM KEGIATAN YANG BERADA PADA JALUR KRITIS DAPAT MEMPENGARUHI WAKTU PENYELESAIAN PROYEK SECARA KESELURUHAN DAN MEMUNGKINKAN TERJADINYA PENUNDAAN. PERT MENGGUNAKAN VARIANS KEGIATAN JALUR KRITIS UNTUK MEMBANTU MENENTUKAN VARIANS PROYEK KESELURUHAN. VARIANS PROYEK DIHITUNG DENGAN MENJUMLAHKAN VARIANS KEGIATAN KRITIS :
VARIANS PROYEK= JUMLAH KESELURUHAN VARIANS
KEGIATAN PADA JALUR KRITIS
LIHAT CONTOH 9 HAL 97.

## Slide 21
TRADE-OFF BIAYA-WAKTU DAN CRASHING PROYEK
SEORANG MANAJER PROYEK MENHADAPI SALAH SATU DARI DUA KEMUNGKINAN YAITU:
PROYEK TERTINGGAL DARI JADWAL
WAKTU PENYELESAIAN PROYEK YANG SUDAH DIJADWALKAN DIMAJUKAN.
PROSES DIMANA KITA MEMPERPENDEK JANGKA WAKTU PROYEK DENGAN BIAYA RENDAH YANG MUNGKIN DISEBUT SEBAGAI CRASHING PROYEK.
PADA ANALISA CPM MERUPAKAN TEHNIK PENENTU DIMANA SETIAP KEGIATAN MEMPUNYAI DUA JENIS WAKTU,YANG PERTAMA ADALAH WAKTU NORMAL DAN YANG KEDUA ADALAH WAKTU CRASH, CRASH BERKAITAN DENGAN BIAYA CRASH KEGIATAN. BIASANYA KITA MEMENDEKKAN WAKTU KEGIATAN DENGAN MENAMBAHKAN SUMBER DAYA CONTOH PERALATAN, KARYAWAN,KARENANYA MASUK AKAL BIAYA CRASH SUATU KEGIATAN LEBIH MAHAL DARIBIAYA NORMALNYA.
SEBERAPA BESAR KEGIATAN DAPAT DICRASH, TERGANTUNG PADA KEGIATAN, CONTOH SEBUAH TUNGKU PERLU DIPANASKAN SELAMA 48 JAM, MENAMBAH TENAGA KERJA TIDAK AKAN MEMBANTU,BEDA HALNYA KALAU MEMBANGUN KERANGKA YANG DIJADWALKAN SELAMA 10 HARI DAPAT DIPENDEKKAN DENGAN MENJADI 3 HARI DENGAN MENAMBAH TENAGA KERJA 3 KALI LIPAT.

## Slide 22
UNTUK MEMILIH KEGIATAN MANA YANG AKAN DICRASH DAN SEBERAPA BANYAK, KITA HARUS MEMASTIKAN :
JUMLAH YANG DIPERBOLEHKAN PADA SEBUAH KEGIATAN UNTUK DILAKUKAN CRASH
SECARA BERSAMAAN , JANGKA WAKTU KEGIATAN YANG DIPERPENDEK MENJADIKAN KITA DAPAT MENYELESAIKAN PROYEK PADA BATAS WAKTUNYA.
BIAYA TOTAL CRASHING SEKECIL MUNGKIN.

## Slide 23
CRASHING SEBUAH PROYEK MELIBATKAN EMPAT LANGKAH SEBAGAI BERIKUT :
HITUNG BIAYA CRASH PER MINGGU ( ATAU SATUAN WAKTU LAIN ) UNTUK SETIAP KEGIATAN DALAM JARINGAN.JIKA BIAYA CRASH LINIER MENURUT WAKTU, MAKA RUMUS BERIKUT DAPAT DIGUNAKAN :
(BIAYA CRASH – BIAYA NORMAL )
BIAYA CRASH PERPERIODE=----------------------------------------------
(WAKTU NORMAL-WAKTU CRASH)
DENGAN MENGGUNAKAN WAKTU KEGIATAN SEKARANG, TEMUKAN JALUR KRITIS PADA JARINGAN PROYEK, KENALI KEGIATAN KRITIS.
JIKA HANYA ADA SATU JALUR KRITIS, PILIHLAH KEGIATAN PADA JALUR KRITIS INI YANG (a) MASIH BISA DILAKUKAN CRASH DAN (b) MEMPUNYAI BIAYA CRASH TERKECIL PERPERIODE
JIKA LEBIH DARI SATU JALUR KRITIS, MAKA PILIHLAH SATU KEGIATAN DARI SETIAP JALUR KRITIS SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA (a) SETIAP KEGIATAN YANG DIPILIH MASIH BISA DILAKUKAN CRASH DAN ( b) BIAYA CRASH TOTAL PERPERIODE DARI SEMUA KEGIATAN YANG DIPILIH MERUPAKAN YANG TERKECIL.
PERBAHARUI SEMUA WAKTU KEGIATAN.JIKA BATAS WAKTU YANG DIINGINKAN TERCAPAI BERHENTI, JIKA TIDAK KEMBALI KELANGKAH 2.
LIHAT CONTOH 12 HAL.101

## Slide 24
8. KRITIK PADA PERT DAN CPM
KELEBIHAN :
SANGAT BERGUNA SAAT MENJADWALKAN DAN MENGENDALIKAN PROYEK BESAR
TIDAK MEMERLUKAN PERHITUNGAN MATEMATIS YANG RUMIT.
JARINGAN GRAFIS MEMBANTU MELIHAT HUBUNGAN ANTAR KEGIATAN PROYEK SECARA CEPAT
ANALISA JALUR KRITIS DAN WAKTU SLACK MEMBANTUMENUNJUKKAN KEGIATAN YANG PERLU DIPERHATIKAN LEBIH DEKAT.
DOKUMENTASI PROYEK DAN GAMBAR MENUNJUKKAN SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK KEGIATAN YANG BERAGAM.
DAPAT DITERAPKAN UNTUK PROYEK YANG BERVARIASI
BERGUNA UNTUK MENGAWASI JADWAL DAN BIAYA

## Slide 25
KETERBATASAN :
KEGIATAN PROYEK HARUS DITENTUKAN SECARA JELAS, DAN HUBUNGAN HARUS BEBAS DAN STABIL
HUBUNGAN PENDAHULU HARUS DIJELASKAN DAN DIJARINGKAN BERSAMA-SAMA.
PERKIRAAN WAKTU CENDERUNG SUBJEKTIF DAN BERGANTUNG PADA KEJUJURAN PARA MANAJER YANG TAKUT AKAN BAHAYA TERLALU OPTIMIS ATAU PESIMIS.
ADA BAHAYA TERSELUBUNG DENGAN TERLALU BANYAKNYA PENEKANAN PADA JALUR TERPANJANG ATAU KRITIS. JALUR YANG NYARIS KRITIS PERLU DIAWASI DENGAN BAIK JUGA.